АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА

с подведомственной территорией Мурманской области

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

14.10.2013                    	                    	                                                    № 500

О выполнении плана по подготовке к введению федерального  государственного образовательного стандарта  дошкольного  образования  в Мурманской области на 2013/2014 учебный год

В целях  реализации Плана мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Мурманской области, направленного на повышение эффективности образования и науки», утвержденного распоряжением Правительства Мурманской области от 14.03.2013 № 86-РП (далее – Дорожная карта), организации подготовительной работы и условий для эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Мурманской области приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 27.09.2013 № 1906 был утвержден план мероприятий по нормативному, методическому и организационному обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Мурманской области   на 2013/2014 учебный год  (далее – План). На основании вышеизложенного

п р и к а з ы в а ю :

1.     Сектору дошкольного и     общего среднего образования обеспечить выполнение мероприятий прилагаемого Плана.

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - МДОУ), определенных приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 26.07.2013 № 1619 в качестве муниципальных ресурсных центров по организации введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)

- МДОУ «Детский сад № 12 «Сказка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»;

- МДОУ «Детский сад № 14 «Дубравушка» комбинированного вида»:

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий Плана.

2.2. Обеспечить разработку МДОУ плана по введению ФГОС ДО в соответствии с прилагаемым Планом.

2.3. Провести необходимые мероприятия по подготовке к введению ФГОС ДО в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

3. Контроль за  исполнением  приказа  возложить на Руцкую И.В., ведущего специалиста сектора дошкольного и общего среднего образования комитета по образованию администрации города.

Приложение: план мероприятий по нормативному, методическому и организационному обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Мурманской области   на 2013/2014 учебный год  - направлен в электронном виде

Заместитель председателя                                                              В.В.Решетова

Рассылка: дело, к.14, ИМЦ, МДОУ 12,14

Утвержден

приказом Министерства образования

и науки Мурманской области

от 27.09.2013 №1906

План

мероприятий по нормативному, методическому и организационному обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Мурманской области

на 2013/2014 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 1. | Подготовка проектов приказов, регламентирующих введение ФГОС ДО: | Октябрь 2013 | МОиНМО Отдел общего образования |
| 1.1.1. | - об утверждении положения и состава Регионального координационного совета по введению ФГОС ДО | Октябрь 2013 | МОиНМО Отдел общего образования |
| 1.1.2. | - об утверждении плана-графика о поэтапном введении ФГОС ДО во всех дошкольных образовательных организациях Мурманской области | Ноябрь 2013 | МОиНМО Отдел общего образования |
| 1.1.3. | - об утверждении минимального перечня оборудования, необходимого для внедрения ФГОС ДО | Ноябрь 2013 | МОиНМО Отдел целевых программ и информационных технологий |
| 1.2. | Принятие нормативных правовых актов, регламентирующих финансовое обеспечение введения ФГОС ДО, внесение изменений, дополнений в действующие нормативные правовые акты |  | МОиНМО, МОУО, ДОО |
| 1.3. | Подготовка методических рекомендаций по разработке примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования дошкольной образовательной организации | Ноябрь 2013 | МОИПКРОиК |
| 1.4. | Разработка с учетом методических рекомендаций основной общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом региональных особенностей | Декабрь 2013 | Руководители пилотных ДОО |
| 2. Организационно-управленческое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 2.1. | Анализ готовности педагогических кадров и организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников пилотных дошкольных образовательных организаций | Сентябрь-октябрь 2013 (далее по мере необходимости) | МОиНМО, МОИПКРОиК, МОУО |
| 2.2. | Проведение регионального семинара-совещания «О введении в Мурманской области ФГОС ДО» | Сентябрь 2013 | МОИПКРОиК РЦОКО |
| 2.3. | Обеспечение координации деятельности муниципальных органов управления образованием, дошкольных образовательных организаций по подготовке к введению ФГОС ДО | постоянно | МОиНМО |
| 2.4. | Определение моделей взаимодействия организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в условиях введения ФГОС ДО | Январь-март | МОИПКРОиК МОУО, ДОО |
| 2.5. | Разработка муниципальных планов-графиков внедрения ФГОС ДО | до 10.10.2013 | МОУО |
| 2.6. | Организация и проведение мониторинга готовности дошкольных образовательных организаций к введению ФГОС ДО | до 01.05.2014 | МОУО |
| 3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Формирование бюджета Мурманской области с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДОО | 2014 | МОиНМО |
| 4. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 4.1. | Разработка примерных дополнительных профессиональных образовательных программ, ориентированных на повышение квалификации руководящих и педагогических работников дошкольного образования по вопросам введения ФГОС ДО: - по программе не менее 108 часов; - по базовой программе (до 72 часов); -по программе постоянно-действующих семинаров (до 36 часов) | В течение года | МОИПКРОиК |
| 4.2. | Реализация программ подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования с учетом введения ФГОС ДО | постоянно | МОИПКРОиК |
| 4.3. | Разработка программы подготовки тьюторов по внедрению стандарта дошкольного образования | Декабрь 2013 г. | МОИПКРОиК |
| 4.4. | Разработка рабочей тетради для слушателей курсов повышения квалификации по теме «Обновление содержания дошкольного образования и освоение инновационных образовательных технологий в условиях подготовки к введению ФГОС» | Октябрь 2013 г | МОИПКРОиК |
| 4.5. | Оказание адресной методической помощи муниципальным органам управления образованием, образовательным учреждениям, педагогическим и руководящим работникам дошкольного образования по введению ФГОС ДО | Постоянно | МОИПКРОиК |
| 4.6. | Разработка методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работникам пилотных муниципальных дошкольных образовательных организаций, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования | Октябрь - декабрь 2013 | МОиНМО (отдел организации бюджетного процесса и экономического анализа) МОУО |
| 5. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. | Проведение совещаний по вопросам внедрения ФГОС ДО с муниципальными органами управления образованием | Сентябрь – декабрь 2013 | МОиНМО МОУО |
| 5.2. | Проведение коллегии Министерства образования и науки Мурманской области «О внедрении ФГОС ДО в Мурманской области» | Декабрь 2013 | МОиНМО |
| 5.3. | Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования с ОМС | Сентябрь – декабрь 2013 | МОиНМО |
| 5.4. | Проведение анализа эффективности исполнения соглашений о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования с ОМС | Декабрь 2013 | МОиНМО |
| 5.5. | Проведение цикла семинаров (вебинаров) и совещаний по методическому сопровождению введения ФГОС ДО для пилотных дошкольных образовательных организаций | Октябрь 2013 – май 2014 | МОИПКРОиК |
| 5.6. | Проведение мастер-классов педагогов дошкольных образовательных организаций, участвующих в подготовке к введению ФГОС ДО в Мурманской области | Октябрь – декабрь 2013 | МОИПКРОиК, ДОО |
| 5.7. | Проведение социологического исследования «Модернизация дошкольного образования» | Октябрь 2013 | МОИПКРОиК |
| 5.8 | Разработка карты самообследования состояния образовательной среды дошкольной образовательной организации в условиях подготовки к введению ФГОС ДО | Октябрь 2013 | МОИПКРОиК |
| 5.9. | Проведение вебинара для педагогов дошкольных образовательных организаций «Развитие образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в контексте идеологии ФГОС ДО» | Ноябрь 2013 | МОИПКРОиК |
| 5.10. | Проведение семинара для педагогических и руководящих работников ДОО «Эффективные образовательные технологии развития детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО» | Декабрь 2013 | МОИПКРОиК |
| 5.13 | Проведение интернет-конференции «Обновление вариативного содержания дошкольного образования» | Январь 2014 | МОИПКРОиК |
| 5.14 | Проведение интернет-совещания со специалистами муниципальных методических служб «Методическое сопровождение подготовки педагогических работников к введению ФГОС дошкольного образования» | Ноябрь 2013 | МОИПКРОиК |
| 5.15 | Проведение круглых столов: - ФГОС ДО: создание развивающей предметно-пространственной среды; - ФГОС ДО: требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной общеобразовательной программы; - ФГОС ДО: требования к кадровым условиям реализации стандарта; - ФГОС ДО: требования к результатам освоения основной общеобразовательной программы | октябрь 2013 – февраль 2014 | МОИПКРОиК |
| 5.16 | Размещение в региональном хранилище цифровых образовательных ресурсов эффективного опыта дошкольного образования по введению ФГОС ДО | В течение года | МОИПКРОиК |
| 5.17 | Выявление лучших образовательных практик дошкольных образовательных организаций и обобщение их опыта инновационной деятельности в условиях подготовки к введению ФГОС ДО | В течение года | МОИПКРОиК |
| 5.18 | Проведение мониторинга состояния образовательной среды дошкольной образовательной организации в условиях подготовки к введению ФГОС ДО по картам самообследования ДОО | Декабрь 2013 | МОИПКРОиК |
| 6. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 6.1. | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению ФГОС ДО | В течение года | МОИПКРОиК |
| 6.2. | Формирование банка нормативных правовых актов федерального, регионального уровней по внедрению ФГОС ДО на сайте Министерства образования и науки Мурманской области | Сентябрь – декабрь 2013 | МОИПКРОиК |
| 6.3. | Разработка и ведение специальной страницы на сайте МОИПКРОиК, посвященной введению ФГОС ДО | Октябрь 2013 | МОИПКРОиК |
| 6.4. | Обеспечение деятельности форума педагогических работников дошкольных образовательных организаций на сайте МОИПКРОиК | В течение года | МОИПКРОиК |
| 6.5. | Размещение на сайтах дошкольных образовательных организаций материалов по введению ФГОС ДО | В течение года | ДОО |
| 7. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС |
| 7.1. | Разработка планов-графиков поэтапного укрепления материально-технической базы дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения, а также требованиями к минимальной оснащенности образовательного процесса | Октябрь – ноябрь 2013 | МОУО |
| 7.2. | Проведение работы по укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения, а также требованиями к минимальной оснащенности образовательного процесса | В течение года | МОУО ДОО |