АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА

с подведомственной территорией Мурманской области

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

31.01. 2014					 	         	№ 58

О подготовке к введению федерального государственного      образовательного стандарта основного общего образования

В целях обеспечения введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования (далее – ФГОС ООО), плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, направленные на повышение эффективности образования», утвержденного распоряжением Администрации города Оленегорска от 24.06.2013 № 419-р приказываю:

1.Утвердить План  работы муниципального координационного совета по введению ФГОС ООО на 2014 год (приложение № 1).

2.Определить в качестве муниципальных пилотных площадок по введению ФГОС ООО следующие образовательные организации:

-  муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее – МОУ СОШ № 4);

-  муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» (далее – МОУ СОШ № 13) .

3. Руководителям МОУ СОШ № 4 (Савельева И.Н.), МОУ СОШ № 13 (Капленко Н.И.):

3.1. Разработать  планы мероприятий по введению и реализации  ФГОС ООО.

3.2. Принять меры по обеспечению повышения квалификации, стимулирования педагогических работников, участвующих в подготовке к введению ФГОС ООО.

4. Муниципальному учреждения образования «Информационно-методический центр» (Соболева О.А.) обеспечить методическое сопровождение подготовки к введению ФГОС ООО.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Столярову Л.Н., заведующего сектором дошкольного и общего среднего образования.

Председатель		                                        	                    Л.Ф. Орлова

Рассылка: дело, к.9,14, ИМЦ-3, МОУ СОШ- 4,13,22;МОУ ООШ – 7,21

Приложение 1

к приказу комитета по образованию

Администрации города

от 31.01. 2014 № 58

План работы

муниципального  координационного  совета  по введению ФГОС ООО

на 2014год

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативно – правовое обеспечение реализации ФГОС ООО |
| 1.1. | Подготовка проекта приказа комитета по образованию Администрации города «О муниципальном координационном совете по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» | декабрь 2013 | Столярова Л.Н. | Приказ, Положение о муниципальном координационном совете, состав МКС по введению ФГОС ООО |
| 1.2. | Разработка плана работы муниципального координационного совета по введению ФГОС ООО | январь 2014 | Столярова Л.Н. Соболева О.А. | План работы, планы (программы) отдельных мероприятий в соответствии с планом |
| 1.3. | Пополнение нормативно-правовой базы необходимыми документами федерального и регионального уровней, информирование коллективов об изменениях | в течение всего периода | Столярова Л.Н. Соболева О.А. | Пакет нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, регулирующих введение ФГОС ООО |
| 1.4. | Корректировка нормативно-правовых документов муниципального уровня в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФЗ № 273 от 29.12.2012. | в течение всего периода | Столярова Л.Н. | Пакет нормативно-правовых документов муниципального уровня, регулирующих реализацию ФГОС ООО |
| 1.5. | Анализ нормативно-правовой базы муниципальных общеобразовательных организаций с точки зрения внедрения ФГОС ООО | февраль-март 2014 | Столярова Л.Н. Руководители ОУ | Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ООО |
|  | Организационное обеспечение |
| 2.1. | Организация деятельности координационного совета по введению ФГОС ООО | в течение года | Столярова Л.Н. | Содействие в организации поэтапного введения ФГОС ООО в МОО |
| 2.2. | Организация самообследования муниципальных общеобразовательных организаций по оценке готовности к введению ФГОС ООО | январь, апрель 2014 | Соболева О.А. Руководители ОУ | Определение необходимых потребностей для реализации ФГОС ООО в МОО |
| 2.3. | Организация подготовки пилотных образовательных организаций (МОО СОШ № 4, МОО СОШ № 13) к введению ФГОС ООО | до 01.09.2014 | Члены координационного совета Руководители МОО СОШ № 4, МОО СОШ № 13 | Соответствие критериям готовности ООО к введению ФГОС ООО |
|  | Методическое обеспечение |
| 3.1. | Создание городской рабочей группы по введению ФГОС ООО (с участием учителей начальной и основной школы) | февраль 2014 | МУО «ИМЦ» | Обеспечение преемственности между начальной и основной ступенями обучения при введении ФГОС ООО |
| 3.2. | Создание городской рабочей группы по разработке основных образовательных программ основного общего образования в условиях введения ФГОС ООО | март 2014 | МУО «ИМЦ» | Основные образовательные программы основного общего образования |
| 3.3. | Организация системы муниципальных методических мероприятий для представителей ООО, проведение семинаров-практикумов, круглых столов, инструктивно-методических совещаний, конференций и др. с учетом преемственности ФГОС НОО и по введению ФГОС ООО | в течение года, согласно плану МУО «ИМЦ» | МУО «ИМЦ» | Консультирование, обобщение лучшего педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ООО, изучение опыта «пилотных» школ |
| 3.4. | Обеспечение прохождения курсовой подготовки педагогов, руководителей ОО, заместителей ОО | в течение года | МУО «ИМЦ», МОО | Выполнение требований к квалификации педагогов |
| 3.5. | Координация взаимодействия организаций общего и дополнительного образования, учреждений культуры и спорта обеспечивающих организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | в течение года | МУО «ИМЦ», МОО | Планы совместной работы, разработка модели организации внеурочной деятельности |
|  | Информационное обеспечение |
| 4.1. | Подбор, систематизация, распространение информационных материалов о стандартах второго поколения и технологиях их реализации | в течение года | МУО «ИМЦ», МОО | Размещение информации на сайтах КО АО, МУО «ИМЦ», МОО, оформление электронных сборников методических продуктов |
| 4.2. | Подготовка мультимедийных презентаций (видеороликов), отражающих практическую направленность реализации ФГОС ООО | в течение года | МУО «ИМЦ», МОО | Использование презентаций в публичных мероприятиях для всех участников образовательного процесса |

Примечание: Информация о выполнении плановых мероприятий заслушивается на заседаниях МКС не реже одного раза в квартал