АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА

с подведомственной территорией Мурманской области

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

| 25.11.2015 |  | № 665 |
| --- | --- | --- |

Об организации системы ранней помощи детям с ограниченными

возможностями здоровья в городе Оленегорске

с подведомственной территорией

### Приказом Министерства образования и науки Мурманской области, Министерства здравоохранения Мурманской области и Министерства социального развития Мурманской области от 24.11.2015 № 2095/547/589 «О создании системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в Мурманской области» утвержден комплексный план мероприятий по созданию системы ранней помощи детям в Мурманской области. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Теремок» комбинированного вошло в число учреждений Мурманской области по  апробации моделей службы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

### В соответствии с вышеизложенным п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию службы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в городе Оленегорске с подведомственной территорией (далее - План мероприятий).

- Ведущему специалисту сектора общего образования в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска Руцкой И.В. организовать работу по исполнению Плана мероприятий.

- Рекомендовать муниципальному учреждению образования «Информационно-методический центр» (Соболева О.А.) обеспечить информационно – методическое сопровождение Плана мероприятий.

- Руководителю  муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 «Теремок» комбинированного вида, работающего в режиме апробации моделей служб ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья:

  - Внести необходимые изменения в локальные акты учреждения.

  - Обеспечить в установленные сроки исполнение Плана мероприятий.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Решетову В.В.

| Председатель |  | Л.Ф.Орлова |
| --- | --- | --- |

рассылка: дело,14,ИМЦ,МДОУ № 9

Приложение

к приказу комитета по образованию

Администрации города Оленегорска

с подведомственной территорией

от 25.12.2015 № 665

План мероприятий по созданию системы ранней помощи детям

в городе Оленегорске с подведомственной территорией

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок (период) выполнения | Ответственные | Форма отчета о проведении мероприятия | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационный этап |
| 1.1. | Нормативное правовое обеспечение деятельности служб ранней помощи детям | ноябрь –декабрь 2015 | КО | Приказы, аналитические материалы | Обеспечено нормативно- правовое регулирование деятельности служб ранней помощи детям в пилотном режиме |
| 1.1.1 | Приведение Уставов, локальных актов МДОУ№ 9 в соответствие с нормативными правовыми документами, регламентирующими деятельность служб ранней помощи детям | ноябрь- декабрь 2015 | МДОУ№ 9 | Локальные акты учреждений | Устав, локальные акты учреждений приведены в соответствие с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих оказание психолого- педагогической, медико-социальной помощи детям раннего возраста |
| 1.1.2. | Разработка и согласование проектов трехсторонних соглашений между МДОУ № 9, ГОБУЗ ОЦГБ и ГОБУ социального обслуживания населения «Мурманский центр социальной помощи детям» по апробации моделей служб ранней помощи детям на территории г. Оленегорска с подведомственной территорией | ноябрь – декабрь 2015 | КО МДОУ№ 9 | Проект соглашения | Разработан проект трехстороннего соглашения |
| 1.1.3. | Заключение трехсторонних соглашений между МДОУ № 9, ГОБУЗ ОЦГБ и ГОБУ социального обслуживания населения «Мурманский центр социальной помощи детям» по апробации моделей служб ранней помощи детям г. Оленегорска с подведомственной территорией | ноябрь- декабрь 2015 | МДОУ№ 9 | Соглашение | Организовано взаимодействие учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты в рамках соглашения |
| 1.2. | Организационно-методическое обеспечение деятельности служб ранней помощи детям | ноябрь –декабрь 2015 | КО ИМЦ МДОУ № 9 | Аналитические и методические материалы, приказы | Обеспечено сопровождение службы ранней помощи детям, работающей в пилотном режиме |
| 1.2.1. | Мониторинг ресурсного обеспечения (кадровых, организационных, материально- технических и финансовых условий) пилотных площадок | ноябрь – декабрь 2015 | ИМЦ МДОУ № 9 | Аналитическая справка | Определен уровень созданных условий для функционирования службы ранней помощи детям на базе пилотного ДОУ |
| 2. Основной этап - декабрь 2015 - сентябрь 2016 |
| 2.2. | Организационно-методическое сопровождение деятельности службы ранней помощи детям | Декабрь 2015 - март 2016 | МДОУ № 9 ИМЦ | Методические материалы | Обеспечено сопровождение службы ранней помощи детям, работающей в пилотном режиме |
| 2.2.1. | Участие в семинаре-практикуме «Виды нарушений развития детей раннего возраста. Пути решения» | Ноябрь 2015 | МДОУ 9 ИМЦ | Методические материалы | Разработаны методические материалы |
| 2.2.2. | Участие в семинаре-практикуме «Сотрудничество семьи и специалистов служб психолого- педагогического, медико-социального сопровождения как фактор успешной адаптации ребенка раннего возраста с ОВЗ» | Январь 2016 | МДОУ 9 ИМЦ | Методические материалы | Разработаны памятки и распространены между родителями (законными представителями), воспитывающих детей с ОВЗ |
| 2.2.3. | Участие в семинаре-практикуме «Программы психолого- педагогической помощи детям с ОВЗ раннего возраста» | Февраль 2016 | МДОУ 9 ИМЦ | Методические материалы | Разработаны программы психолого- педагогической помощи детям раннего возраста |
| 2.2.4. | Обобщение материалов для создания электронного банка коррекционно- развивающих методик для работы с детьми раннего возраста | Январь 2016 | МДОУ 9 ИМЦ | Методические материалы | Создан электронный банк коррекционно- развивающих методик для работы с детьми раннего возраста |
| 2.2.5. | Разработка методических материалов для родителей (законных представителей) «Способы взаимодействия в семье с ребенком раннего возраста с ОВЗ, ребенком-инвалидом» | Февраль 2016 | МДОУ 9 ИМЦ | Методические материалы | Разработаны памятки и распространены между родителями (законными представителями), воспитывающих детей с ОВЗ |
| 2.2.6. | Разработка методических материалов для педагогов «Психолого-педагогическая и социальная помощь и поддержка семьи, имеющей ребенка с выявленными нарушениями развития или с риском нарушений» | Март 2016 | МДОУ 9 ИМЦ | Методические материалы | Разработаны методические материалы для педагогов, специалистов службы ранней помощи |
| 3. Информационное сопровождение мероприятий по созданию системы ранней помощи детям в Мурманской области |
| 3.1. | Освещение в СМИ, на официальных сайтах КО, ИМЦ, МДОУ № 9 информации о проведении апробации модели службы ранней помощи | Октябрь 2015 - сентябрь 2016 | КО МДОУ № 9 ИМЦ | Материалы о ходе апробации модели службы ранней помощи детям | Обеспечено информационное сопровождение создания системы ранней помощи детям |

Сокращения, используемые в тексте плана:

- КО – комитет по образованию Администрации города Оленегорска

- МДОУ № 9 – муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Теремок» комбинированного вида

- ИМЦ – муниципальное учреждение образования Информационно-методический центр

- ГОБУЗ ОЦГБ – государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Оленегорская центральная городская больница»