АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА

с подведомственной территорией Мурманской области

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

03.10. 2012                                                                                                      № 450

О присвоении статуса городской экспериментальной площадки муниципальным образовательным учреждениям: «Основная общеобразовательная школа № 7», «Основная общеобразовательная школа № 21», «Центр внешкольной работы», «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»

В целях развития муниципальной системы образования, реализации внедрения ФГОС второго поколения, роста профессионального мастерства педагогических работников, в соответствии с Положением об образовательном учреждении, работающем в режиме муниципальной (городской) экспериментальной площадки, утвержденным приказом комитета по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 12.09.2012 г. № 413, на основании заключения экспертной группы от 03.10.2012 года

приказываю:

- Присвоить статус городской экспериментальной площадки по теме «Интеграция общего и дополнительного образования как средство создания единого образовательного пространства для реализации ФГОС второго поколения» муниципальным образовательным учреждениям»: «Основная общеобразовательная школа № 7», «Основная общеобразовательная школа № 21», «Центр внешкольной работы», «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» на три учебных года (2012-2013; 2013-2014; 2014-2015).

- Утвердить программу опытно-экспериментальной работы (Приложение)

- Координацию деятельности образовательных учреждений по реализации программы опытно-экспериментальной работы возложить на муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 7» (Решетова В.В.)

- Муниципальному учреждению образования «Информационно-методический центр» (Соболева О.А.) обеспечить методическое сопровождение деятельности экспериментальной площадки.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего специалиста сектора дошкольного и общего среднего образования Руцкую И.В.

Председатель                                                                       Л.А. Заякина

Рассылка: дело, ИМЦ, к.14,шк.7, шк.21, ЦВР,  ДЮСШ

Приложение

к приказу комитета по образованию

Администрации города Оленегорска

от 03.10.2012 № 450

Программа опытно-экспериментальной работы

по теме «Интеграция общего и дополнительного образования как средство создания единого образовательного пространства для реализации ФГОС второго поколения»

Участники:

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа № 21»

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа № 7»

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей

«Центр внешкольной работы»

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»

# Цель: создание единого образовательного пространства для реализации ФГОС второго поколения посредством интеграции основного и дополнительного образования.

# Задачи:

# -формирование нормативно-правовой базы;

- -разработка форм контроля, повышение  включенности учащихся в объединения дополнительного образования;

- - создание комплексных и интегрированных программ, ключевых дел, объединяющих дополнительное и основное образование;

- - развитие внутренних и внешних связей деятельности объединений дополнительного образования;

- - разработка и апробация механизмов изучения интересов и потребностей учащихся;

- - обеспечение многообразия направлений и видов культурно творческой деятельности, удовлетворяющие групповые и возрастные интересы учащихся;

- -гармонизация и взаимообогащение общего и дополнительного образования, создание позитивного эмоционального фона для восприятия ценностей общего образования;

- -активизация творческого потенциала взрослых (учителя, родители, педагоги) в учебной, внеучебной и досуговой сферах деятельности;

- - развитие сотрудничества и сотворчества детей и взрослых;

- -повышение эффективности образовательного процесса в целом;

- -создание сетевого  взаимодействия образовательных учреждений средствами информационных технологий

| Этапы | Сроки | Основное содержание работы |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный | 2012 – 2013 учебный год | 1.Создание инициативной группы 2.Изучение научно-методической литературы по данной проблеме 3.Ознакомление с аналогичным опытом работы в других образовательных учреждениях городов РФ 4.Комплектование пакета нормативных документов 5.Разработка первичной модели интеграции основного и дополнительного образования в городе: - первичный анализ реальной ситуации дополнительного образования детей в школе, взаимосвязей с социумом; - формирование членами инициативной группы своего видения интеграционных процессов, направлений и содержания интеграции, ее этапов; - разработка и утверждение плана совместных действий; - формирование творческих и экспертных групп |
| Диагностический | 2013-2014 учебный год | 1.Организация и проведение диагностических исследований по выявлению интересов учащихся, их потребностей в сфере дополнительного образования и досуговой деятельности по изучению творческого потенциала взрослых, возможностей социума 2.Обработка, анализ и интеграция результатов диагностического исследования: - выявление преобладающих тенденций в интересах, потребностях обучащихся (с учетом возрастного ценза), их ценностных ориентаций, степени включенности в жизнедеятельность класса, школы; - выявление преобладающих интересов педагогов, родителей, их творческого потенциала; -анализ возможностей социума в сфере организации дополнительного образования, досуговой деятельности; - составление сводных таблиц, обобщение результатов, написание информационно-аналитической справки 3.Актуализация инновационной деятельности: - ознакомление педагогических коллективов, обучающихся, родителей, представителей социума с результатами диагностического исследования (педагогические советы, родительские собрания, классные часы, заседания органов ученического самоуправления); - создание банка детских и взрослых инициатив и предложений по организации внеучебной, учебной и досуговой деятельности; - развитие и стимулирование творческой активности участников образовательного процесса 4.Доработка, корректировка модели интеграции основного и дополнительного образования: - отбор и поощрение лучших идей и предложений взрослых и детей; - корректировка первичной модели; - научно-методическое обоснование модели, содержания ее компонентов; - определение предполагаемого ресурсного обеспечения (кадрового, финансового, материально-технического) |
| Основной (практический) | 2014-2015 учебный год | Поэтапная апробация и экспертиза модели: - апробация отдельных форм интеграции (воспитательных мероприятий, интеграционных учебных занятий, элективных курсов и др.); - проведение коллективных (групповых) форм рефлексии, выявление основных организационных, содержательных проблем интеграции; - доработка, корректировка модели интеграции; - запуск модели, внесение соответствующих корректив в образовательный процесс. |
| Ожидаемые результаты эксперимента | Разработка рабочей модели муниципальной межведомственной целевой программы «Интеграция общего и дополнительного образования». Расширение и углубление внутренних связей образовательного учреждения. Создание сетевого взаимодействия образовательных учреждений средствами информационных технологий. Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность интеграции. Создание интеграционных методических объединений педагогов общего и дополнительного образования. Создание программ индивидуального сопровождения обучающихся. |
| Ожидаемые эффекты реализации эксперимента: -для воспитанников или обучающихся; -для родителей (законных представителей); -для педагогов; -для муниципальной системы образования | Для воспитанников или обучающихся 1.Признание уникальности, самобытности каждого ребенка, видение в нем потенциального творца: - выявление индивидуальных особенностей ребенка, уровня его развития; - изучение интересов и потребностей ребенка 2.Определение социального статуса ребенка (в классе, школе, семье): - включение каждого ребенка в многообразие видов учебной, внешкольной и досуговой деятельности; -содействие ребенку в проектировании индивидуального образовательного маршрута и ступеней личностного роста; -поощрение и стимулирование достижений воспитанников, создание условий для их демонстрации и пропаганды. Для муниципальной системы образования Внедрение новых рычагов управления в систему образования, основанную на принципах организации сетевого взаимодействия. Для родителей (законных представителей) Удовлетворение культурно-досуговых, социальных и образовательных интересов их детей |